附件九

山东省2013年普通高等教育专升本招生

工作进程表

| 工作任务 | 负责部门 | 完成时间 |
| --- | --- | --- |
| 提供专升本招生计划 | 厅高教处 | 3月20日前 |
| 开发专升本应用程序 | 信息处 | 3月30日前 |
| 专升本网上报名及填报志愿 | 信息处、普招处 | 3月31日至4月2日8∶30至16∶30 |
| 专升本网上缴费及资格审查 | 信息处、普招处、 财务部及有关高校 | 4月3日至8日 |
| 向印制单位提供专升本所需数据 | 信息处 | 4月12日 |
| 专升本编排考场 | 信息处、普招处 | 4月20日前 |
| 网上打印专升本准考证 | 信息处 | 4月21日至23日全天 |
| 专升本命题 | 成人命题处 | 4月12日前 |
| 专升本制卷 | 印刷厂、普招处 | 4月25日前 |
| 专升本分发试卷 | 普招处、印刷厂及 有关高校 | 4月26日12时前 |
| 专升本考试 | 有关高校、普招处 | 4月27、28、29日 |
| 专升本阅卷 | 普招处、信息处及 有关高校 | 5月3日至10日 |
| 专升本成绩统计 | 信息处、普招处 | 5月15日前 |
| 专升本录取 | 普招处、信息处及 有关高校 | 5月20日前 |